## Planilha1
| Descrição de risco | Probabilidade | Impacto | Fator de Risco | Ação | Como?
1 | Integrante deixar o projeto | 1 | 3 | 3 | Mitigar | O integrante que deixar o projeto por algum motivo deverá avisar a equipe para que posamos redistribuir as tarefas.
2 | Atrasos na entrega das atividades | 2 | 3 | 6 | Evitar | Comunicar dificuldades e não procrastinar e sempre entregar as atividades com antecedência.
3 | Briga entre os integrantes | 1 | 3 | 3 | Evitar | Manter a comunicação entre o grupo, manter o respeito, todos devem expôr duas opiniões e ideias.
4 | Atrasos nas reuniões. | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Todos os integrantes devem se programar para estarem presentes no horário e dia combinado mas em caso de atraso o integrante deve avisar a equipe.
5 | Ausência de integrante nas aulas ou reunições. | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Em caso de ausência os integrantes presentes podem seguir com as decisões e o conteúdo abordado será passado na próxima reunião ou horário a parte.
6 | Cliente (Brandão) solitar algo novo | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Caso o cliente solicite novos entregaveis, faremos a distribuição e planejamento dos mesmos.
7 | Problemas técnicos na apresentação | 3 | 3 | 9 | Evitar | Ter um backup dos arquivos do projeto em um pendrive, ter mais de um cnoteook disponível e pronto para uso.